## 附 人天说明 (hidden)
汉得认为，除了方案和编码，一个成功的开发项目，必须非常重视功能设计、重视技术设计、重视测试工作，并要求各位顾问和技术非常仔细地完成MD060功能设计书、MD065技术设计书、测试报告、操作手册，这样才能保证最终交付的软件产品，具有高质量、高扩展性、良好的性能，在人员更替的情况下，亦能保证系统正常、稳定的运行下去、维护下去。 而部分企业的IT人员，目前仍旧仅重视编码，忽视了其他环节，这样在人天上和汉得的分歧就比较可理解了。 下面简单描述下，在总体方案后，软件开发需要经历的阶段和主要任务。汉得十多年来软件开发、ERP实施的经验表明，保持这些阶段的人天比例为2：1：3：3：0.5是比较合理的，可以看到，编程工作，仅占整个开发的3/10。
1、功能设计，交付物：MD060功能设计书。主要涉及工作：
业务背景、适用范围描述；界面字段、布局设计与文档；界面访问组织、数据权限设计与文档；字段数据格式、值列表数据范围设计与文档；界面字段控制、数据关系设计与文档；界面后台处理数据逻辑关系设计与文档；预置文件控制逻辑关系设计与文档；查询条件字段、值列表设计与文档；查询条件字段控制设计与文档；与请求参数控制设计与文档；请求数据处理逻辑关系与文档；请求处理结果输出布局与文档。
2、技术设计，交付物：MD065技术设计书。主要涉及工作：
深刻理解业务需求和功能设计书，理清每个功能点的数据流、数据关系，并放在整个系统的框架内统一考虑，设计满足第三范式的表结构，选择最合理的实现方式和集成方式，充分考虑系统间的追溯关系。对于复杂的开发，需要编制伪代码；对于难度较大的开发，需要提前进行测试，提供开发模版或实现范例。
3、程序编码，交付物：程序源代码和可执行代码、安装手册。主要涉及工作：
开发人员需要重视对需求和功能设计的深刻理解，若有疑问或无法实现的逻辑，需要与功能顾问讨论甚至返回修改MD060；对每个功能点开发，选择最佳的实现方式，包括模块化方式、正确的触发器、执行路径比较优的SQL、具有扩展性的逻辑控制、杜绝Hard Code等。程序编制完，需要在小范围内做单元测试，才能交付功能顾问测试、用户测试。
4、测试，交付物：测试报告。主要涉及工作：
界面字段、布局测试与文档记录；界面各字段间、逻辑测试与文档记录；界面清空、数据保存、数据删除等基本操作测试与文档记录；界面打开、关闭响应测试与文档记录；各字段数据输入验证测试与文档记录；各字段间控制关系、后台各种数据处理关系测试与文档记录；界面组织与数据访问权限组合逻辑关系测试与文档记录；预置文件各种不同组合关系数据逻辑测试与文档记录；查询条件控制与结果测试与文档记录；请求参数不同组合控制与请求结果测试与文档记录；多数据、多用户并发压力测试与文档记录。
5、操作手册，主要涉及工作：
操作相关业务和适用范围；不同业务情况的不同操作步骤；系统进入和路径选择；系统界面和字段说明；操作步骤和界面各字段不同控制说明；常见错误说明；出错应急处理办法和步骤。

## HZERO入门拓展详细计划
HZERO培训计划 | [10 empty] | 1 | 计划 |  | 2 | 延期 |  | 3 | 符合 |  | 4 | 假日 |  | 5 | 延迟
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 级别 | 负责人 | 学习方式 | 材料准备 | 参与人 | 1周 | [6 empty] | 2周 | [6 empty] | 3周 |  |  |  |  | 目标 | 材料 | 视频&参考材料 | 要求、备注、提交物
[8 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
[8 empty] | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31
一、培训准备
1 | 软件安装配置 | GIT | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-specification/backent-development-specification/database/ | /7月班培训/H0后端/01 JAVA基础/01、GIT/2.git.mp4 | bar: 2020-07-13
2 |  | Maven、JDK、IDE | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-13
3 |  | MySQL、Redis | 高 |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-13
4 |  | Node、yum、eslint、yarn、node | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-13
二、数据库基础
1 | MySQL基础 | 数据库和表的创建 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | /7月班培训/H0后端/03 MySQL/MySQL培训-基础.pptx | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-specification/backent-development-specification/database/db/ | bar: 2020-07-13
2 |  | 基础语法 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-14
3 |  | 数据库规范(命名规范、DB规范、SQL规范) | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-14
三、JAVA基础培训
1 | JAVA基础 | Java语言基础 | 高 |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | /7月班培训/H0后端/01 JAVA基础 | 链接：https://pan.baidu.com/s/1XcfDsPZlN2oM6y9ESrbVLQ 提取码：ku4r | bar: 2020-07-15
2 |  | Java面向对象 | 高 |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 |  | 在线地址 | bar: 2020-07-16
3 |  | GIT入门讲解 | 高 |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-16
|  | Maven使用入门讲解 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-16
4 |  | 阿里巴巴JAVA开发手册 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-16
四、HZERO基础培训
1 | SpringBoot基础 | SpringBoot特性、核心 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | 7月班培训/H0后端/02 微服务/Spring Boot 培训.pdf | http://pan.hand-china.com/owncloud/index.php/s/FHdBLPMYtxIW2Bs 提取码：hzero | bar: 2020-07-17
2 |  | SpringBoot入门、配置文件 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 |  | http://pan.hand-china.com/owncloud/index.php/s/FHdBLPMYtxIW3Bs 提取码：hzero | bar: 2020-07-18
3 | H0培训环境熟悉 | 创建个人用户熟悉培训环境等 |  |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-19
4 | 创建新服务 | 使用服务选配功能创建新服务 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzero.saas.hand-china.com/hzeroStart/ | bar: 2020-07-19
5 | 开发规范[后端] | 熟悉Hzero的后端开发规范 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | 开发规范：http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-specification/backent-development-specification/ | http://pan.hand-china.com/owncloud/index.php/s/g9m60WxcWY5OdEy?path=%2F04-%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%A7%84%E8%8C%83 | bar: 2020-07-20
6 | 后端开发 | 后端开发Demo程序，测试与集成 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-guide/backend-develop-guid/ | bar: 2020-07-20 to 2020-07-21
7 | Swagger测试服务的使用 | 学会使用Swagger测试服务调试接口 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/faq/swagger/ | bar: 2020-07-21
8 | 开发规范[前端] | 熟悉Hzero的后端开发规范 |  |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-specification/font-development-specification/structure/ | bar: 2020-07-22
9 | React&ES6 | 熟悉React和ES6基础语法 |  |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | /7月班培训/H0前端/React入门.pptx、/7月班培训/H0前端/ES6-语法.pptx | bar: 2020-07-22
10 | 前端开发 | 前端开发Demo程序，测试与集成 | 高 |  |  |  | ALL | [19 empty] | 完成 | http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/development-guide/backend-develop-guid/ | bar: 2020-07-23
五、HZERO核心功能培训
1 | 系统管理 | 菜单配置、系统配置 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | HZERO后端服务组件开发指南_V1.1.docx HZERO操作演示&培训_V1.0.pptx http://hzerodoc.saas.hand-china.com/zh/docs/user-guide/login/ | http://pan.hand-china.com/owncloud/index.php/s/g9m60WxcWY5OdEy/authenticate 提取码：hzero | bar: 2020-07-24
|  | 角色管理、子账户管理、配置维护 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-24
|  | 编码规则维护并应用 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-24
2 | 组织管理 | 组织信息、组织架构、员工定义 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-24
3 | 开发管理 | 多语言管理、返回消息管理 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-24
4 | 个性化管理 | 弹性域规则、弹性域模型 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-24
|  | 掌握弹性域的使用 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
5 | 值集管理 | 值集配置、值集视图配置 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
|  | 在代码中引用值集，值集翻译等 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
6 | 消息管理 | 消息模板、消息监控、账户配置 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
|  | 后端使用借助消息服务发送邮件、企业微信消息 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
7 | 文件管理 | 文件存储配置 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-25
8 | 调度平台 | 执行器管理、调度任务 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-26
|  | 后端借助调度平台完成调度任务的执行 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-26
9 | 接口服务 | 接口配置及调用、接口授权、接口运维 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-26
|  | 将开发好的接口使用接口平台管理、监控 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-26
10 | 通用导入 | 练习Excel的导入导出 | 高 |  | 培训&练习 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | bar: 2020-07-26
四、综合练习
1 | 综合练习 | 综合练习 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | 培训老师结合知识点，模拟项目实际开发 | bar: 2020-07-27 to 2020-07-29
2 |  | 培训考核 | 高 |  | 自学 |  | ALL | [19 empty] | 完成 | /7月班培训/考核/HZero考核（后端）.docx | bar: 2020-07-30 to 2020-07-31